## Лист3
ПЛАН по капитальным ремонтам ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на 2014 год
Инвентарный № объекта | Наименование объекта | № цеха (хоз-ва) на бал. котор. числ. объект | План на 2014 г. тыс. руб. | В том числе по месяцам |  |  |  | Наименование организации (№ цеха) исполнителя
|  |  |  | I | II | III | IV
10322 | Оборудование центральной распред.п/станции "Парковая 1" 3РУ-10 кВ | 6
| Ремонт в/в ячеек № 3, 11, 23, 28, 44, 47 с заменой ВМ на ВВ |  | 1035 |  | 1035 |  |  | цех 6
30665 | Обор-ние трансформ.п/станции N30 | 6
| Ремонт в/в ячеек № 5, 14, 21 с заменой ВМ на ВВ |  | 450 | 450 |  |  |  | цех 6
30668 | Обор-ние трансформ.п/станции N14 | 6
| Ремонт ТП-1,2 с заменой трансформаторов 1800 кВА |  | 4000 |  | 4000 |  |  | цех 6
| Ремонт высоковольтных ячеек № 2, 6 с заменой ВМ на ВВ |  | 400 |  |  | 400 |  | цех 6
2386 | Обор-ние трансформат.п/станции N31 | 6
| 1) Ремонт в/в ячеек № 1, 11 12, 15, 16, 20 с заменой ВМ на ВВ |  | 1035 |  | 1035 |  |  | цех 6
| 2) Ремонт ТП с заменой трансформаторов № 11, 12 |  | 0 |  |  |  |  | цех 6
| 3) Ремонт высоковольтной ячейки № 24 с заменой ШР на ВВ-2000А |  | 345 |  |  | 345 |  | цех 6
31790 | Оборудование трансф.п/ст-ции N18 | 6
| Ремонт в/в ячеек № 3, 10, 16, 25, 27, 29 с заменой ВМ на ВВ |  | 1035 |  | 1035 |  |  | цех 6
30034 | Оборудование ГПП-3 | 6
| 1) Ремонт в/в ячеек № 43, 45, 68, 77 с заменой ВМ на ВВ |  | 636 |  | 636 |  |  | цех 6
| 2) Ремонт высоковольтных ячеек № 54, 58, 60, 64, 66, 71, 80 с заменой ВМ на ВВ |  | 0 |  |  |  |  | цех 6
| 3) Замена кабелей перемычек секции № 3, 4 |  | 300 |  |  | 300 |  | цех 6
30173 | Устройство распределит.№2 ПС РП-2 | 6
| Вынос высоковольтных кабелей на эстакаду |  | 1460 |  |  |  | 1460 | цех 6
18101 | Щит управления ГПП-1 | 6
| Ремонт оборудования с заменой выпрямительных агрегатов ВАЗС-380/260/40/80 - 2 шт. |  | 0 |  |  |  |  | цех 6
7490 | Оборудование центральной распред.п/ст-ции N2 | 6
| Ремонт высоковольтной ячейки № 50 с заменой ВМ на ВВ VD4-1225-25 (с тележкой) |  | 0 |  |  |  |  | цех 6
18031 | Распределительное устройство 6кв ГПП-1 | 6
| Ремонт фидеров №№ 2, 4, 42, 52, 58 с заменой ВМ на ВВ |  | 1000 |  |  | 1000 |  | цех 6
18001 | Распределительное устройство -10кв Гл.понизит.п/станция N2 | 6
| 1) Ремонт ТП-57с заменой трансформаторов 1800 кВА |  | 1600 |  | 1600 |  |  | цех 6
| 2) Ремонт ТП-47, 48, 49 с заменой трансформаторов 1800 кВА |  | 5200 |  |  | 5200 |  | цех 6
30669 | Оборудование трансф.п/ст-ции N15 | 6
| Ремонт высоковольтной ячейки № 15 с заменой ВМ на ВВ |  | 0 |  |  |  |  | цех 6
2007 | Обор-ние трансформ.п/станции N3 | 6
| 1) Ремонт в/в ячеек № 8, 7 с заменой ВМ на ВВ |  | 350 |  | 350 |  |  | цех 6
| 2) Ремонт высоковольтных ячеек № 17, 16, 5, 6 с заменой ВМ на ВВ |  | 800 |  |  |  | 800 | цех 6
31818 | Галлерея кабельная N1 промплощадка "А" | 6
| Замена высоковольтного кабеля |  | 0 |  |  |  |  | цех 6
2044 | Оборудование трансформаторной подстанции № 8 | 6
| Ремонт ТП № 17 с заменой трансформатора ТМ на ТС |  | 0 |  |  |  |  | цех 6
73063 | Система автоматизированного учета и контроля электропотребления | 6
| Ремонт электрооборудования |  | 3554 |  |  | 3554 |  | цех 6, 24
| Итого по цеху № 6 |  | 23200 | 450 | 9691 | 10799 | 2260 | 0