## 2014
ОТЧЕТ по выполнению капитальных ремонтов ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2014 год
План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. | Отклонение % | Примечание, причины
23200 | 29707 | -6507 | -28.05% | Заверешние работ 2013 года. Увеличение стоимости оборудования.

## 2013
ОТЧЕТ по выполнению капитальных ремонтов ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2013 год
План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. | Отклонение % | Примечание, причины
14735 | 10710.27 | 4024.73 | 27.31% | Несвоевременный закуп оборудования

## 2012
ОТЧЕТ по выполнению капитальных ремонтов ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2012 год
План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. | Отклонение % | Приме-чание, причины
13207 | 12481.3297 | 725.6703 | 5.495% | Уточнение цены материалов

## 2011
ОТЧЕТ по выполнению капитальных ремонтов ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2011 год
План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. | Отклонение % | Приме-чание
12330 | 13813.07 | 1483.07 | 12.0281 | Уточнение цены материалов

## Лист2
2012