## 2023
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
2023 год
Наименование объекта | Начало ремонта (дата) | Окончание ремонта (дата)
Январь
ПС Прессовая 1 (инв.№ 30665). Ремонт разъединителя Р1 0,4 кВ трансформатора Т1 | 2023-01-03 | 2023-01-03
ПС 30А (инв.№ 30665) Чистка и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 1 10кВ | 2023-01-03 | 2023-01-03
7РУ (инв.№800365.) Чистка и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 1,2 10кВ. Опробование АВР. | 2023-01-04 | 2023-01-04
ПС 6/1 (инв.№.80048) Чистка и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 1,2 6кВ. Опробование АВР. | 2023-01-04 | 2023-01-04
ПС 4 (инв. №00032360), РУ- 0,4 кВ. Ревизия и чистка оборудования. | 2023-01-05 | 2023-01-05
Фераль
ПС 2, щит 0,4 кВ. Монтаж АВ № 12, 14 | 2023-02-23 | 2023-02-23
Март
ремонтов не производилось
Апрель
ПС 3 Т5 Перевод питания с яч.8 на яч.13 | 2023-04-10 | 2023-04-10
ПС 3 Т4 (ПС 16) Перевод питания с яч.7 на яч.14 | 2023-04-07 | 2023-04-07
Май
ПС Апрельская. Чистка и в/вольтное испы-тание опорной и проходной изоляции сек-ции № 2 6кВ. Опробование АВР в сторону 2 секции 6 кВ. | 2023-05-01 | 2023-05-01
ПС 24 (инв.№ )Чистка, регулировка оборудования и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 1 6кВ. Опробование АВР. | 2023-05-01 | 2023-05-01
ПС 24 (инв.№ )Чистка, регулировка оборудования и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 2 6кВ. Опробование АВР. | 2023-05-02 | 2023-05-02
ПС 14 (инв.№30668 ) Чистка и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 2 6кВ. | 2023-05-01 | 2023-05-01
ПС 14 (инв.№30668 )Чистка и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 1 6кВ | 2023-05-09 | 2023-05-09
Замена трансформатора Т1 ПС 32 | 2023-05-09 | 2023-05-09
ПС Прессовая 2 (инв.№ 2386)Чистка и в/вольтное испытание опорной и проходной изоляции секции № 1,2,3 10кВ. | 2023-05-09 | 2023-05-09
Июнь
ремонтов не производилось
Июль
ремонтов не производилось
Август
ремонтов не производилось
Сентябрь
ПС Прогресс Т2 Чистка опорной изоляции Т2 и в/вольтное испытание шинного моста секции № 1,2,3,4 6/10кВ. | 2023-09-04 | 2023-09-04
ПС Прогресс Т1 Чистка опорной изоляции Т1 и в/вольтное испытание шинного моста секции № 1,2,3,4 6/10кВ. | 2023-09-06 | 2023-09-06
Октябрь
ремонтов не производилось
Ноябрь
ремонтов не производилось
Декабрь
ремонтов не производилось