## Лист1
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
2017 год
Наименование объекта | Начало ремонта (дата) | Окончание ремонта (дата)
Январь
ПС № 4 ремонт ТП-2 с заменой трансформатора 1600 кВА | 2017-01-31 | 2017-02-07
Февраль
Ремонтов не производилось
Март
ПС № 10 ремонт ТП №8 с заменой трансформатора 750 кВА на 1000 кВА | 2017-03-27 | 2017-03-30
Апрель
ПС "Прессовая-2" ремонт ТП № 1 ПС№34 с заменой трансформатора 320 кВА | 2017-04-11 | 2017-04-14
ПС "Апрельская" ремонт ТП-58 с заменой трансформатора 1800 кВА | 2017-04-26 | 2017-04-29
ПС "Апрельская" ремонт ТП-62 с заменой трансформатора 1800 кВА | 2017-04-26 | 2017-04-29
ПС "Апрельская" ремонт ТП- 63 с заменой трансформатора 1800 кВА | 2017-04-26 | 2017-04-29
Май
ПС № 1 ремонт ТП №2 с заменой трансформатора 1800 кВА | 2017-05-07 | 2017-05-09
ПС № 1 ремонт ТП-1 с заменой трансформатора 1800кВА | 2017-08-01 | 2017-08-31
ПС № 10 ремонт ТП-5 с заменой трансформатора 1000кВА 6/0,4 кВ | 2017-09-01 | 2017-11-30
ПС "Парковая 1" ремонт в/вольтных ячеек №71,72 с заменой масляных выключателей на вакуумные | 2016-12-01 | 2 кв. 17 г
Июнь
ПС "Прессовая-2" ремонт ТП №2 ПС№34 с заменой трансформатора 320 кВА | 2017-05-30 | 2017-06-02
Июль
Ремонтов не производилось
ПС № 14 ремонт ТП-3 с заменой трансформатора 1800кВА | 2017-08-01 | 2017-11-30
ПС "Парковая", высоковольтная кабельная трасса до ПС 24, ремонт кабельной линии | 2017-08-01 | 2017-12-15
ПС № 7 Капитальный ремонт центральной сигнализации | 2017-11-01 | 2017-11-30
ПС "Пресссовая-1" ремонт ТП № 21 с заменой трансформатора 1600 кВА 10/0,4кВ | 2017-09-01 | 2017-09-30
ПС "Апрельская" ремонт ТП - 59,60 с заменой трансформаторов 1800кВА | 2017-09-01 | 2017-11-30
Август
Ремонтов не производилось
Сентябрь
ПС № 14 ремонт ТП-3 с заменой трансформатора 1800кВА | 2017-09-04 | 2017-09-07
ПС "Прессовая 1" ремонт ТП № 21 с заменой трансформатора 1600кВА | 2017-09-04 | 2017-09-07
ПС "Апрельская" ремонт ТП-59 с заменой трансформатора | 2017-09-08 | 2017-09-15
ПС "Апрельская" ремонт ТП-60 с заменой трансформатора | 2017-09-08 | 2017-09-15
Октябрь
ПС № 10 ремонт ТП-4 с заменой трансформатора 1000 кВА | 2017-10-16 | 2017-10-20
ноябрь
Ремонтов не производилось
декабрь
Ремонтов не производилось