## Лист3
ПЛАН по капитальным ремонтам ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на 2012 год
Инвентарный № объекта | Наименование объекта | № цеха (хоз-ва) на бал. котор. числ. объект | План на 2011 г. тыс. руб. | В том числе по месяцам |  |  |  | Наименование организации (№ цеха) исполнителя
|  |  |  | I | II | III | IV
18001 | Распределительное устройство -10кв Гл.понизит.п/станция N2 | 6
| 1) Ремонт в/в ячеек с заменой ВМ на ВВ №19, 21, 25 |  | 513 |  | 513 |  |  | 6
| 2) Ремонт в/в ячеек с заменой ВМ на ВВ №27, 29, 31 |  | 513 |  |  |  | 513 | 6
30669 | Оборудование трансф.п/ст-ции N15 | 6
| Ремонт ТП №2, 3 с заменой трансформаторов 1000 кВа |  | 3430 |  | 3430 |  |  | 6
2453 | Обор-ние трансформат.п/станции N32 | 6
| Ремонт кабельной трассы с заменой кабеля ввода |  | 465 |  | 465 |  |  | 6
2007 | Обор-ние трансформ.п/станции N3 | 6
| Ремонт в/в ячеек с заменой ВМ на ВВ №14, 15, 16 |  | 513 |  |  |  | 513 | 6
2386 | Обор-ние трансформат.п/станции N31 | 6
| Ремонт ТП с заменой трансформаторов 1800 кВа 0,4кВ; ТП №9, 10, 33 |  | 5445 |  |  | 5445 |  | 6
7072 | Ячейки ввода КРУ N1 | 6
| Ремонт ячеек с заменой ВМ на ВВ: ячейки №3, 4, 5 |  | 513 |  |  |  | 513 | 6
2011 | Обор-ние трансформ.п/станции N7 | 6
| Ремонт ТП с заменой трансформаторов 1800 кВа |  | 1815 |  | 1815 |  |  | 6
Итого по цеху № 6: |  |  | 13207 | 0 | 6223 | 5445 | 1539