## Лист1
П Л А Н (титульный список)
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"(ВСМПО) на 2010 ГОД
Инвентарный № объекта | Наименование объекта | План на год, тыс.руб. | В том числе по кварталам,тыс. руб |  |  |  | Наименование организации (№ цеха) исполнителя | Порядок расчетов за выполненные работы
|  |  | I | II | III | IV
1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
18001 | Распределительное устройство -10кВ. Главная понизительная п/ст №2
| Ремонт с заменой ВМ на ВВ фидеров: №№11,15,37,41 | 720 |  | 720 |  |  | Цех 6
18001 | Распределительное устройство -10кВ. Главная понизительная ПС "Апрельская" | [5 empty] | 0609
| Ремонт с заменой ВМ на ВВ фидеров: №№11,15,37,41 | 720 |  |  | 720
| Ремонт аккуммуляторной батареи с заменой элементов | 2000 |  |  |  | 2000 | цех 6
18200 | Открытое распределительное устройство 110кв ПС "Апрельская"
| Ремонт электрооборудования | 800 |  |  | 800 |  | цех 6
30034 | Оборудование ПС "Прогресс"
| Ремонт ячеек с заменой ВМ на ВВ: №№ 60,68,77,80 | 720 |  |  | 720 |  | цех 6
2386 | Обор-ние трансформат.ПС "Прессовая-2"
| Ремонт ячеек с заменой ВМ на ВВ: №№ 13,15,16 | 540 |  |  | 540 |  | Цех 6
| Ремонт ячеек в кол-ве 6-и штук с заменой МВ на ВВ | 840 |  |  |  | 840 | цех 6
2007 | Обор-ние трансформ.п/станции N3
| 1)Ремонт ячеек с заменой МВ на ВВ | 420 |  |  |  | 420 | цех 6
| 2) Ремонт ТП с заменой трансформаторов 1800 кВА | 4500 |  |  |  | 4500 | цех 6
2010 | Обор-ние трансформ.п/станции N5
| Ремонт ячеек в кол-ве 2-х штук с заменой МВ на ВВ | 280 |  |  |  | 280 | цех 6
30669 | Обор-ние трансформ.п/станции N15
| Ремонт ячеек в кол-ве2-х штук с заменой МВ на ВВ | 280 |  |  |  | 280 | цех 6
31817 | Обор-ние трансформ.п/станции N23
| Ремонт ячеек в кол-ве 4-х штук с заменой МВ на ВВ | 420 |  |  |  | 420 | цех 6
18001 | Распределительное устройство -10кв Гл.понизит.п/станция N2
| Ремонт аккуммуляторной батареи с заменой элементов | 2000 |  |  |  | 2000 | цех 6
7490 | Оборудование центральной распред.ПС "Парковая"
| Ремонт аккуммуляторной батареи с заменой элементов | 2000 |  |  |  | 2000 | цех 6
2386 | Обор-ние трансформат.п/станции N31
| Ремонт ячеек в кол-ве 6-и штук с заменой МВ на ВВ | 840 |  |  |  | 840 | цех 6
| ИТОГО : | 13520 | 0 | 0 | 2780 | 10740 | 0 | 0