## Лист3
ПЛАН по капитальным ремонтам ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на 2011 год
Инвентарный № объекта | Наименование объекта | № цеха (хоз-ва) на бал. котор. числ. объект | План на 2011 г. тыс. руб. | В том числе по месяцам |  |  |  | Наименование организации (№ цеха) исполнителя
|  |  |  | I | II | III | IV
2204 | Оборудование трансформаторной п/станции №2 | 6
| Ремонт ТП с заменой трансформаторов 1800кВа: ТП №1, ТП №2, ТП №3 |  | 4650 |  | 4650 |  |  | 6
31790 | Оборудование трансформаторной п/станции №18 | 6
| Ремонт ячеек с заменой ВМ на ВВ: №1, 2, 3, 11, 14, 15 |  | 1020 |  |  |  | 1020 | 6
18031 | Распределительное устройство 6кВ ГПП-1 | 6
| Ремонт с заменой ВМ на ВВ фидеров: №4, 26, 34, 56, 58 |  | 800 |  | 800 |  |  | 6
7072 | Ячейки ввода КРУ №1 | 6
| 1) Ремонт ячеек с заменой ВМ на ВВ: №6, 7, 8, 9 |  | 640 |  |  | 640 |  | 6
| 2) Ремонт кабельной линии с выносом кабелей на эстакаду от ПС до ПС 30А |  | 1100 |  | 1100
30034 | Оборудование ГПП-3 | 6
| Ремонт ячеек с заменой ВМ на ВВ: № 54, 56 |  | 320 |  | 320 |  |  | 6
30390 | Трасса кабельная от ГПП-3 до п/станции 30 ц.21 | 6
| Ремонт кабельной линии от ПС "Прогресс" до ПС "Прессовая" с выносом кабелей на эстакаду |  | 3800 |  |  | 3800 |  | 6
Итого по цеху № 6: |  |  | 12330 |  | 6870 | 4440 | 1020