## Лист3
ПЛАН по капитальным ремонтам ЭЛЕКТРО-СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на 2013 год
Инвентарный № объекта | Наименование объекта | № цеха (хоз-ва) на бал. котор. числ. объект | План на 2012 г. тыс. руб. | В том числе по месяцам |  |  |  | Наименование организации (№ цеха) исполнителя
|  |  |  | I | II | III | IV
30665 | Обор-ние трансформ.п/станции N30 | 6
| 1) Ремонт ТП с заменой трансформатора № 4 1800 кВА |  | 2020 |  |  | 2020 |  | ц.6
| 2) Ремонт в/в ячеек № 5, 14, 21 с заменой ВМ на ВВ |  | 555 |  | 555 |  |  | ц.6
30034 | Оборудование ГПП-3
| Ремонт в/в ячеек № 43, 45, 68, 77 с заменой ВМ на ВВ | 6 | 0 |  |  |  |  | ц.6
2386 | Обор-ние трансформат.п/станции N31
| Ремонт в/в ячеек № 1, 11 12, 15, 16, 20 с заменой ВМ на ВВ |  | 1110 |  | 1110 |  |  | ц.6
2007 | Обор-ние трансформ.п/станции N3 | 6
| 1) Ремонт ТП 4 с заменой трансформатора № 4 1800 кВА |  | 2020 |  |  |  | 2020 | ц.6
| 2) Ремонт в/в ячеек № 8, 7 с заменой ВМ на ВВ |  | 0 |  |  |  |  | ц.6
31790 | Оборудование трансф.п/ст-ции N18 | 6
| Ремонт в/в ячеек № 3, 10, 16, 25, 27, 29 с заменой ВМ на ВВ |  | 1110 |  |  | 1110 |  | ц.6
18001 | Распределительное устройство -10кв ПС "Апрельская" | 6
| 1) Ремонт ТП-54, 55, с заменой трансформаторов 1800 кВА |  | 4050 |  |  |  | 4050 | ц.6
| 2) Ремонт ТП-57 с заменой трансформатора 1800 кВА |  | 2020 |  |  |  | 2020 | ц.6
10322 | Оборудование центральной распред.п/станции "Парковая 1" 3РУ-10 кВ | 6
| Ремонт в/в ячеек № 3, 11, 23, 28, 44, 47 с заменой ВМ на ВВ |  | 0 |  |  |  |  | ц.6
2011 | 'Обор-ние трансформ.п/станции N7 | 6
| Ремонт ТП с заменой трансформаторов 1800 кВа № 9 |  | 1850 | 1850 |  |  |  | ц.6
| Итого по цеху № 6 |  | 14735 | 1850 | 1665 | 3130 | 8090