## 2018
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
2018 год
Наименование объекта | Начало ремонта (дата) | Окончание ремонта (дата)
Январь
Оборудование ПС 110/10 кВ "Парковая 2", ремонт высоковольтных ячеек №№ 71, 72 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | 2017-11-04 | 2018-01-04
февраль
ремонтов не производилось
март
ремонтов не производилось
апрель
ремонтов не производилось
Май
Оборудование трансформаторной подстанции №1. Ремонт ТП-1 с заменой трансформатора 1800кВА | 2018-04-30 | 2018-05-02
Высоковольтная кабельная трасса от ПС "Парковая 2" до п/ст.24. Ремонт кабельной линии | 2018-05-07 | 2018-05-31
Обор-ние трансформ. п/станции N7 . Капитальный ремонт центральной сигнализации | 2018-04-16 | 2018-05-31
июнь
ремонтов не производилось
июль
Оборудование трансформаторной подстанции № 5 ремонт ТП № 1 с заменой трансформаторов 1000 кВА | 2018-07-23 | 2018-07-27
Оборудование подстанции № 4 Ремонт ТП № 1 с заменой трансформатора 1600 кВА | 2018-07-16 | 2018-07-20
август
Распределительное устройство 10 кВ ПС "Апрельская" Ремонт ТП-46,47 с заменой трансформатора 1000 кВА 10/0,4 кВ на 1000 кВА | 2018-08-01 | 2018-08-24
сентябрь
Распределительное устройство 10 кВ ПС "Апрельская" Ремонт ТП-1,2 н/водооборота с заменой трансформатора 1000 кВА 10/0,4 кВ | 2018-08-27 | 2018-09-07
Октябрь
Оборудование трансформаторной подстанции № 8. Ремонт ТП № 4,5,6,7 с заменой трансформаторов 1000 кВА | 2018-09-01 | 2018-10-30
Ноябрь
ремонтов не производилось
Декабрь
ремонтов не производилось